## Chronologie
Décompte	Durée	Lieu	Opération	Séquence	Validée	Responsable					Version simplifié
						Florian	Marie	Léo-Paul
			Veille
-14h20 ou plus	2h00	Ville	Rechargement piles 9V	I		X			Piles		Caméra 1	Lancer		Mettre coiffe avant/aprés?
-12h20	5h00	Chambre	Rechargement ordinateurs	I		X	X		Ordinateur + cable de rechargement		Caméra 2	Lancer
-12h15	5h00	Chambre	Rechargement des caméras	I		X	X		cable de rechargement caméra		Branche jack
-12h10	10 min	Chambre	Test logiciel d'enregistrement/connexion internet	I		X		X			Test anti ouverture
-12h05	5 min	Chambre	Test logiciel d'enregistrement Sérial	I		X		X			Télém	Bas
			Pres déplacement								Exp	Bas
-01:52	5 min	Ordinateur	Vérification du matériel	II		X	X		Ordinateurs/piles/télémesure/pinces/trounevis/ 3 cartes SD/Jack/Fusée/go pro + mini cam + scotch		Séq	Bas
-01:47	5 min	Ordinateur	Lancement du stream et de l'enregistrement	II		X	X				Servo oreille
-01:42	0 min	Caméra ordi	Jean michel cadrage	II				X			Vérif télém
-01:42	3 min	Fusée	Mise en place des piles	II		X			Piles		Vérif données corectes
-01:39	1 min	Fusée	Mise en place des cartes SD vierges données/ vierge caméra 1 & 2	II		X			cartes SD
			Test prés montage						pince
-01:38	3 min	Fusée	Test allumage séquenceur/données/caméra1 & 2	III		X
-01:35	1 min	Ordinateur	Vérification télémétrie	III				X
-01:34	5 min	Ordinateur	Vérification des cartes SD	III		X
-01:29	3 min	Ordinateur	Effacer cartes SD	III		X
-01:26	2 min	Fusée	Mise en place carte SD	III		X
-01:24	3 min	Fusée	Mise en place éléctronique et vissage.	III		X	X
-01:21	1 min	Fusée	Test allumage séquenceur/exp	III		X		X
-01:20	1 min	Fusée	Vérification télémétrie	III		X		X
-01:19	3 min	Fusée	Vérfication ouverture parachute	III		X	X
-01:16	3min	Fusée	Mise en place finale de la trappe	III		X		X
-01:13	6 min	Fusée	Test caméra 1 & 2	III		X
-01:07	3 min	Fusée	Mise en place caméra 1 & 2 (serrage fort)	III		X	X
-01:04	5 min	Fusée	Serrage de toutes les vis	III		X	X
-00:59	5 min	Fusée	Préparation déplacement fusée	III		X	X
-00:54	5 min	Matériel	Chargement de la fusée + cable jack + pince + télém + ordinateur+tournevis+clé	III		X	X		Ordinateurs/piles/télémesure/pinces/trounevis/ 3 cartes SD/Jack/Fusée
			Déplacement vers la rampe
-00:49	15 min	Camion	Protection de la fusée			X	X		Sangle/plaque de transport
			Test en tente club
-00:34	1 min		Branchement prise Jack	IV	X		X
-00:33	1 min		Allumage séquenceur et expérience	IV		X
-00:32	1 min		Vérfication télémétrie	IV	X	x
-00:31	1 min		Arrêt séquencer et expérience + rangement jack	IV		X	X
-00:30	1 min	Fusée	Lancement caméra 1 HD (bouton Haut/Bas/Haut) + prendre heure	IV
-00:29	1 min	Fusée	Lancement caméra 2 HD (bouton Haut/Bas/Haut) + prendre heure	IV		X	X
			En rampe	IV		X
-00:28	1 min	Caméra ext	Mise en place caméra sur rampe	IV		X	RESP CHRONO
-00:27	1 min	Caméra ext	Mise en place caméra trépied	IV		X	RESP CHRONO
-00:26	1 min	Fusée	Vérif trappe	IV		X	RESP CHRONO
-00:25	1 min	Fusée	Mise en rampe de la fusée	IV		X	RESP CHRONO
-00:24	1 min	Fusée	Allumage expérience 3	IV		X	RESP CHRONO
-00:23	1 min	Fusée	demander allumage télém	IV		X	RESP CHRONO
-00:22	1 min	Fusée	allumage télém 2	IV		X	RESP CHRONO
-00:21	1 min	Ordinateur	Vérification réception donnée	IV		X	RESP CHRONO
-00:20	1 min	Ordinateur	Vérification qualité donnée	IV			RESP CHRONO	X
-00:19	1 min	Ordinateur	lancement de la réception de la télémétrie	IV		X	RESP CHRONO
-00:18	2 min	Ordinateur	lancement de l'enregistrement de la télémétrie	IV		X	RESP CHRONO
-00:16	3 min	Pyrotechnicien	Orientation de la rampe	V		PS	RESP CHRONO
-00:13	3 min	Fusée	Branchement et maintient de la prise Jack	IV		X	RESP CHRONO
-00:10	1 min	Fusée	Acroche de la prise jack sur le pas de tir	IV		X	RESP CHRONO
-00:09	1 min	Fusée	Allumage séquenceur 1	IV		X	RESP CHRONO
-00:08	30 sec	Fusée	Bruit servomoteur ?	IV		X	RESP CHRONO
-00:06	1 min	Ordinateur	Vérification donnée Sérial	IV		X	RESP CHRONO
-00:05	1 min	Fusée	Vérification visuelle LED/Cable Jack	IV		X	RESP CHRONO
-00:04	2 min	Ordinateur	Evacuation des lieux
			Tente pupitre
-00:02	1 min	Télémétrie	Antenne perpendiculaire à la fusée	V			X									X
-00:01	1 min	Vidéos	Caméra / téléphones / ralentis / suivit fusée	V		X	X
00:00	0 min	Télémétrie	Ultime vérification télémétrie/stream/enregistrement	V		X	X	X
		Gros bouton rouge	Lancement de la fusée	V		X

			ENJOY(Florian Crie probablement)
			Post lancement
Inconnue			Impression	VI		X	X
Inconnue			Sauvegarde des données Télémétrie	VI		X		X
Inconnue			Analyse des données	VI		X	X
			Récupération					X
Inconnue			Prendre des photos avant de déplacer la fusée	VII		X	X
Inconnue			Sauvegarde des données	VII		X	X	X
Inconnue			Sauvegarde des vidéos	VII		X	X	X
Inconnue			Analyse des données	VII		X	X	X
Inconnue			Analyse des vidéos	VII		X	X	X

## Liste_matériel
Pour le lancement			Réparation		Vidéo
Fusée			Imprimante 3D		Trépied
Support			fil imprimante		Pied pour téléphone x2
sangle			glue		support téléphones x2
Pince pour caméra			vis rechange		OBS
caméra mini			étain
scotch			station soudure
trépied
Go pro			gaine
Ordi 1			crayon flux
Ordi 2			tresse à dessouder
cable arduino 1			Couture
cable arduino 2			Toile parachute
Télém 1			bord de couture	Tant pis
Télém 2			fil de para
Téléphone streaming			papier à poncer
Clé allen			faux moteur
Cable recharge ordi			Servomoteur
Tournevis fusée			scotch
sac/boite pour vis			pistocole
Jack fusée			recharge pistocole
ficelle de secour			élastiques
Caméra melvin live
cable rechargement caméra
Piles 9V neuve x2
recharge pile 9V
Cable téléversement

Composant en double
Arduino mini
MPU
BME
Régulteur
Condo 1
Condo 2
Fils
Connecteur Pile

club golf